## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2012г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,68 | Ремонт плитки тротуарной | м2 | 0.8 | 0.24 | 3 квартал | выполнено
2 |  | Ремонт половой плитки в подъезде | м2 | 7 | 5.5 | 2-3 квартал | выполнено
3 |  | Частичный ремонт стен,потолка в подъездах | м2 | 12 |  | 2-3 квартал | выполнено
4 |  | Замена светильников типа НББ-60 |  | 20 | 5.32 | 1-2 квартал | выполнено
5 |  | Замена рассеивателей |  | 100 | 6 | 1-2 квартал | выполнено
6 |  | Замена светильников типа НПП-03-100-020 |  | 20 | 7.68 | 1-2 квартал | выполнено
7 |  | Замена автоматических выключателей С16 | шт | 2 | 0.225 | 1-2 квартал | выполнено
8 |  | Замена автоматических выключателей С25 | шт | 2 | 0.225 | 1-2 квартал | выполнено
9 |  | Замена выключателей внутренней установки | шт | 20 | 2.4 | 1-2 квартал | выполнено
10 |  | Замена выключателей накладных | шт | 3 | 0.3 | 1-2 квартал | выполнено
11 |  | Ремонт этажных щитков |  |  | 15 | В течение года по мере необходимости | выполнено
Примечание: выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.