## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2012г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,72 | Замена фановых труб д=50мм |  | 15 | 3.86 | 3квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
2 |  | Оштукатуривание стен машинного отделения |  | 12 | 2.8 | 3квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
3 |  | Побелка стен машинного отделения |  | 12 | 0.3 | 3квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
4 |  | Замена автоматических выключателей С16 |  | 10 | 0.9 | 1-2квартал | выполнено
5 |  | Замена автоматических выключателей С25 |  | 10 | 0.9 | 1-2квартал | выполнено
6 |  | Замена светильников типа НББ-60 |  | 40 | 10.64 | 1-2квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
7 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 |  | 40 | 15.36 | 1-2квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
8
9 |  | Монтаж кабеля ВВГп3*1,5 |  | 200 | 7.72 | 2квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
10 |  | Монтаж кабеля ВВГп3*2,5 |  | 200 | 9.44 | 2квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
11 |  | Замена плафонов на НББ-60 |  | 70 | 6.65 | 2квартал | Выполнено 20шт | Работа не отголосована собственниками
12 |  | Замена выключателей внутренней установки |  | 10 | 1.2 | 2квартал | невыполнено | Работа не отголосована собственниками
13 |  | Ремонт этажных щитков |  |  | 30 | В течение года по мере необходимости | выполнено
14 |  | Замена автоматики включения уличного освещения ФР7УХЛ4 |  | 1 | 1.8 | 2-3 квартал | Не выполнено | Работа не отголосована собственниками
15 |  | Восстановление плитки на тротуаре, на крыльцах |  | 4 | 2 | 3 квартал | выполнено
16 |  | Монтаж освещения в венткамере |  | 60мп | 18 | 3 квартал | выполнено
Примечание: выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.